# Prepis porady – projekt BV-15 (odvetrávací ventil batérie)

Teams, 13. 10. 2026, 9:00–9:52 | automatický prepis, upravený

Juraj Babiak (vedúci projektu): Dobré ráno. Dnes potrebujeme rozhodnúť termín vzoriek pre Alpenmobil a pozrieť sa na membránu. SOP je stále 1. marca 2027.
Martin Hrnčiar (procesy): Forma F-31 prišla z nástrojárne minulý týždeň. Prvé vzorkovanie sme robili v piatok, rozmery sú v poriadku okrem výšky ventilu, tá je o 0,15 mm vyššie.
Juraj Babiak: Dá sa to opraviť na forme?
Martin Hrnčiar: Áno, nástrojáreň to vie upraviť do 31. októbra. Ja s nimi dohodnem termín, dám vedieť do piatka.
Katarína Šimková (kvalita): Pre PPAP potrebujeme 300 kusov z jednej série. Kedy ich vieme vyrobiť?
Martin Hrnčiar: Po úprave formy, takže reálne v týždni od 9. novembra.
Lucia Ondrušová (nákup): Membránu má dodávať nový dodávateľ, Ventix z Poľska. Cenu máme dohodnutú, zmluvu podpíšeme budúci týždeň.
Katarína Šimková: Má Ventix PPAP na membránu? Bez toho nemôžeme ísť k zákazníkovi.
Lucia Ondrušová: To neviem, pri výbere to nikto nekontroloval.
Juraj Babiak: Dobre, niekto by to mal preveriť čo najskôr, ideálne do konca mesiaca.
Peter Valach (výroba): Ja len pripomínam, že L11 je v novembri vyťažený na 94 %. Ak chcete 300 kusov, potrebujem to vedieť dva týždne vopred.
Juraj Babiak: Martin, pošli Petrovi plán vzorkovania do 20. októbra.
Martin Hrnčiar: Dobre.
Katarína Šimková: Ešte DFMEA – zákazník chce aktualizovanú verziu so zmenou membrány. Spravím ju do 6. novembra.
Juraj Babiak: Výborne. Ja pripravím informáciu pre Alpenmobil o posune vzoriek, pošlem ju do stredy 15. októbra. Ďakujem všetkým.